| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO, P.I. e C.F. 02570930848 U.O.C. SERVIZIO TECNICO Viale della Vittoria, 321 Agrigento 92100 - Tel. 0922/407111 – Fax 0922/407309 Web: www.aspag.it - e-mail: servizio.tecnico@aspag.it - servizio.tecnico@pec.aspag.it |
| --- | --- |

CONTRATTO D’APPALTO

OGGETTO: LAVORI PROPEDEUTICI ALL’INSTALLAZIONE DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO (TAC) DELLA SOCIETÀ CANON MEDICAL SYSTEMS - MODELLO AQUILION PRIME SP - DI CUI ALLE FORNITURE “PNRR M6 C2 – 1.1.2 A.Q. CONSIP”, C/O IL P.O. DI AGRIGENTO

CUP C44E22000310006 - C.I.G. : B1026DF5C2 – RDO/ME.PA. N. 4209283

Con la presente scrittura privata, sottoscritta in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 18, comma 1 del Decreto legislativo 36/2023 (di seguito “Codice dei Contratti”),

tra le parti:

- Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, avente sede in Viale della Vittoria, 321 Partita IVA: 02570830848, nella persona del Direttore dell’UOC Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo che interviene in nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda giusta delega a contrarre prot. n. 101228 del 25.06.2024 del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Capodieci– di seguito denominato “Committente” ovvero “Stazione appaltante”;

- L’impresa ITEL Telecomunicazioni s.r.l., con sede legale in Via Labriola Z.I. snc – 70037 – Ruvo di Puglia (BA) – P.Iva: 02954150724, nella persona del Signor Michele Diaferia, nato a Trani (BT) il 08/07/1986, C.F.: DFRMHL86L08L328R, che interviene nella qualità di Titolare firmatario della predetta Ditta, di seguito denominato “Appaltatore;”

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 502 del 07/03/2024:

- è stato approvato il progetto Esecutivo inerente i lavori propedeutici all’installazione di un Tomografo Computerizzato (TAC) della società Canon Medical Systems, modello Aquilion Prime SP (Cup C44E22000310006),  di cui alle forniture “PNRR M6 C2 – 1.1.2 A.Q. Consip” c/o il P.O. di Agrigento;

- è stato approvato il quadro economico del progetto esecutivo, che prevede una spesa complessiva di € 106.000,00 (di cui € 69.262,39 per lavori a base d’asta, suddivisi in € 54.197,96 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 5.426,63 per costi di sicurezza ed € 9.637,80 per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso, € 36.737,61 per somme a disposizione);

- è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto dei “Lavori propedeutici all’installazione di un Tomografo Computerizzato (TAC) della società Canon Medical Systems - modello Aquilion Prime SP (Cup C44E22000310006) - di cui alle forniture “PNRR M6 C2 – 1.1.2 A.Q. Consip”, c/o il P.O. di Agrigento, a ditte specialistiche nel settore impianti, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, con individuazione dell’operatore economico dall’elenco degli operatori iscritti al ME.PA;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 108 dell’ 11/07/2024, esecutiva ai sensi di legge:

- sono state approvate per i lavori in oggetto le operazioni di affidamento espletate sul portale telematico www.acquistinretepa.it - M.E.P.A. - RDO n. 4209283;

- è stata approvata l’offerta economica pervenuta sulla piattaforma telematica www.acquistinretepa.it – sistemi di e-procurement ME.PA. - da parte dell’impresa ITEL Telecomunicazioni s.r.l., con sede legale in Via Labriola Z.I. snc – 70037 – Ruvo di Puglia (BA) - P.Iva: 02954150724, che ha presentato un’offerta del valore complessivo di € 67.094,47 (di cui 52.030,04 per lavori, € 5.426,63 per costi di sicurezza ed € 9.637,80 per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso), con un ribasso percentuale del 4,00% (quattro per cento) sull’importo a base di gara;

- è stato approvato il “Verbale di verifica requisiti” del 17/06/2024, nel quale si attesta che i controlli previsti dall’art. 99 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. hanno avuto riscontro positivo;

- è stata aggiudicata in via definitiva e con piena efficacia la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, relativa ai lavori in oggetto alla impresa ITEL Telecomunicazioni s.r.l., con sede legale in Via Labriola Z.I. snc – 70037 – Ruvo di Puglia (BA) – P. Iva: 02954150724;

TUTTO CIÒ PREMESSO È PARTE DEL PRESENTE CONTRATTO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

# Art. 1. Oggetto dell’appalto

L’Ing. Alessandro Dinolfo, direttore dell’UOC Servizio Tecnico, che interviene in nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, dichiara di operare e di agire, conferisce all’impresa ITEL Telecomunicazioni s.r.l., con sede legale in Via Labriola Z.I. snc – 70037 – Ruvo di Puglia (BA) - P.Iva: 02954150724 - l’appalto dei “Lavori propedeutici all’installazione di un Tomografo Computerizzato (TAC) della società Canon Medical Systems - modello Aquilion Prime SP (Cup C44E22000310006) - di cui alle forniture “PNRR M6 C2 – 1.1.2 A.Q. Consip”, da realizzare presso U.O. di Radiologia del P.O. di Agrigento.

L’impresa affidataria, rappresentata dal signor Ing. Michele Diaferia, nato a Trani (BT) il 08/07/1986, C.F.: DFRMHL86L08L328R, nella qualità di amministratore delegato, formalmente si impegna ad eseguire tutte le opere oggetto dell’appalto stesso alle condizioni previste nel presente contratto, ai suoi allegati e ai documenti facenti parte del progetto esecutivo, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario dell’A.S.P. di Agrigento n. 502 del 07/03/2024 esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici.

L’impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico l’Ing. Vincenzo Dimiccioli, nato a Barletta (BT) il 07/04/1972, C.F.: DMCVCN72D07A669S, residente in C.da Rosamarina, 72017 - Ostuni (BR).

# Art. 2. Attestazione sullo stato dei luoghi

Si può procedere alla stipulazione del presente contratto, poiché sussistono i requisiti previsti dall’art.18, comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e supportati dall’attestazione sullo stato dei luoghi rilasciata dal direttore dei lavori (o dal responsabile  di progetto)  delle  condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori in merito:

a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto;

c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori.

# Art. 3. Corrispettivo dell’appalto

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato, tenuto conto del ribasso offerto, nella somma di euro cinquantaduemilatrenta/04 (€ 52.030,04), da assoggettarsi ad I.V.A.; a tale importo si aggiunge quello relativo ai costi della sicurezza pari ad euro cinquemilaquattrocentoventisei/63 (€ 5.426,63) oltre I.V.A ed ai costi della manodopera pari ad euro novemilaseicentotrentasette/80 (€ 9.637,80) oltre I.V.A, entrambi non soggetti a ribasso.

| LAVORI | IMPORTO LAVORI POSTGARA | IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO |
| --- | --- | --- |
| 1) Lavori | € 52.030,04 |  |
| 2) Costo della Manodopera |  | € 9.637,80 |
| 3) Oneri della Sicurezza |  | € 5.426,63 |
| 4) Importo lavori in economia non soggetti a ribasso | - | - |
| IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO | € 52.030,04 |  |
| IMPORTO DEI LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO |  | € 15.064,43 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI | € 67.094,47 |  |

I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso offerto.

# Art. 4. Tempo utile per la ultimazione dei lavori

L’affidatario darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali, successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, ovvero dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale.

Nel calcolo del tempo contrattuale di cui al comma 1 è tenuto conto del diagramma di programmazione lavori, delle difficoltà nel  coordinare le aree di lavoro con le esigenze dei reparti ospedalieri (priorità alle esigenze sanitarie di reparto), delle ferie contrattuali, degli  ordinari  impedimenti  in  relazione  agli  andamenti  stagionali.

A fine lavori l’Appaltatore comunicherà alla direzione dei lavori, a mezzo pec (servizio.tecnico@pec.aspag.it) o lettera raccomandata con A.R. la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La direzione dei lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo l’apposito certificato.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di regolare esecuzione.

# Art. 5 - Programma di esecuzione dei lavori

In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell’appaltatore, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.

# Art. 6. Risarcimento danno per sospensioni illegittime dei lavori

All’impresa nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 121 del D.Lgs. 31 marzo 2023,  n.  36,  dovrà  essere  corrisposto  un  indennizzo giornaliero quantificato secondo i seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per  spese  generali infruttifere  si ottengono  sottraendo  all’importo  contrattuale l’utile di impresa  nella  misura  del  10%  e  le  spese  generali  nella  misura  15%   e  calcolando  sul  risultato  la percentuale  del  6,5%.  Tale  risultato  va  diviso  per  il  tempo  contrattuale  e  moltiplicato  per  i  giorni  di sospensione;

b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari  agli  interessi  legali  di  mora  di  cui  all’art.  2,  comma  1,  lett.  e) del  D.Lgs.  9  ottobre  2002  n.  231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali

# Art. 7. Penale per ritardata ultimazione dei lavori

Ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, considerate le gravi conseguenze derivanti da un eventuale ritardo, in caso di ritardata ultimazione dei lavori sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale dell’1 per mille sull’ammontare netto contrattuale che non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Il direttore dei lavori deve riferire tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore all’importo previsto al comma 1, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’art. 122 del D.lgs 36/2023.

È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all’interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore.

Sull’istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile di progetto, sentito il direttore dei lavori e l’organo di collaudo ove costituito.

# Art. 8. Garanzie definitive

8.1. Garanzia dell’adempimento o del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l’affidatario, ai sensi dell’art. 117, comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, con le modalità previste dall’art.106 dello stesso D.Lgs., ha costituito una garanzia definitiva sotto forma fidejussoria (o cauzione) del 10 per cento dell’importo contrattuale a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,  salva  comunque la  risarcibilità del  maggior danno verso l’appaltatore, mediante:

- fidejussione assicurativa della Società Zurich Insurance Europe AG n. PC3BCVEN emessa in data 17.07.2024. Con tale garanzia fideiussoria il fideiussore Società Zurich Insurance Europe AG si riterrà obbligato in solido con il contraente fino all'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l’importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva.

La cauzione definitiva, come stabilito dall’art.117, comma 8 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito.

L’ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

8.2. Polizza assicurativa per danni subiti dalle stazioni appaltanti e per responsabilità civile per danni cagionati a terzi

L’esecutore, ai sensi dall’art. 117, comma 10 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, ha altresì stipulato una polizza di assicurazione della Società Zurich Insurance Europe AG n. 339A8749 in data 01.07.2024, che copre i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 ( dodici)  mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

# Art. 9. Contabilizzazione dei lavori

- Ai sensi dell'articolo 114 del Codice dei contratti e dell’Allegato II.14, Articolo 12 – “Documenti contabili”, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

- La contabilità dei lavori potrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

- I documenti contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- il giornale dei lavori;

- i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;

- le liste settimanali;

- il registro di contabilità;

- il sommario del registro di contabilità;

- gli stati d'avanzamento dei lavori;

- i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

- il conto finale e la relativa relazione.

- La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori dovrà verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curerà che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

- Il contraente sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e dovrà firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procederà alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi dimensioni, potranno essere compilati in sede separata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal contraente o da un suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si potranno tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

# Art. 10. Anticipazioni ed interessi per ritardato pagamento

Ai sensi dall’art. 125, comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9.

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 30.000,00 (trentamilamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre, comunque, il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione.

Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile.

# Art. 11. Pagamento della rata di saldo

Ai sensi dell’art.125, comma 7, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, all’esito positivo del collaudo negli appalti di lavori e della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Si applica il comma 5, terzo e quarto periodo.

In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo o ai diversi termini stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

# Art. 12. Sinistri alle persone e danni

Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell’appalto.

L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’esecutore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.

# Art. 13. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione appaltante medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione appaltante. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione del contratto.

# Art. 13 bis. Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalità

- L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto, al rispetto degli obblighi derivanti dal Protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa” (di seguito “Protocollo di Legalità”) sottoscritto il 12 luglio 2005 tra il Ministero dell’Interno, la Regione siciliana, l’Autorità di Vigilanza sui  LL.PP. e le Prefetture - U.T.G. delle Province siciliane.

- L’Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. “filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la sottoscrizione del presente Contratto e del Protocollo di Legalità di cui al precedente comma 1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall’Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalità medesimo.

# Art. 14. Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR

14.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No SignificantHarm” (DNSH)

L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto al rispetto ed all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No SignificantHarm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico.

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali previste dal presente Contratto.

14.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all’articolo 47, comma  3, del D.L. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa, a cura dell’Appaltatore,  alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, comma  2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al presente Contratto.

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all’articolo 47, co.  3 bis, del D.L. n. 77/2021, i.e. (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta).

La predetta relazione è trasmessa, a cura dell’Appaltatore, alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co.  2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al presente Contratto.

L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co.  4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 14 del Sub-Disciplinare 2, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al presente Contratto.

14.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Stazione appaltante conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi  per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

# Art. 15. Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza

- L’Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse dalla D.L. e dal Stazione appaltante, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione dei lavori.

- L’Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l’esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.

- L’Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.

- L’Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto, l'integrale trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

- Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la Cassa Edile, risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

- L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

- L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro. L’Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.

- L’Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza della Stazione appaltante, la quale resta comunque e pertanto manlevata da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuta indenne dall’Appaltatore. Tutte le spese derivanti all’Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all’Appaltatore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d’appalto.

- La/Il D.L./Stazione appaltante si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.

- L’Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi costi.

# Art. 16. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Agrigento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

# Art. 17. Dichiarazione anti-pantouflage

L’affidatario con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell’amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell’affidatario stesso per conto dell’amministrazione committente.

# Art. 18. Responsabilità dell’Appaltatore

- L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.

- È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della Stazione appaltante o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

- L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione appaltante medesima.

- L’Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione appaltante o a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.

- L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente contratto.

- La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle normative vigenti, e sarà a totale carico dell’Appaltatore. L’inosservanza agli anzidetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.

- Nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l’Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

- L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all’interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all’intervento oggetto dell’appalto.

# Art. 19. Modalità e termini del collaudo

1.	Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

2.	Il collaudo finale o la verifica di conformità,  così come prescritto dall’art. 116, comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall’allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d’incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

3.	Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 116 comma 7 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

4.	Il contraente, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

5.	Rimarrà a cura e carico del contraente quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

6.	Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito del contraente.

7.	Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare.

8.	In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

# Art. 20. Cessione del contratto – Subappalto

20.1. Cessione

Il contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 119, comma 1 del D.Lgs. 23 marzo 2023 n. 36, non può essere ceduto totalmente, a pena di nullità. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

20.2. Subappalto

L’eventuale subappalto non può superare la quota del 50% (cinquanta per cento) dell’importo complessivo del contratto.

- I lavori potranno essere subappaltati, previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell’art.119 del Codice dei Contratti.

- I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto; il subappaltatore, pertanto, non può subappaltare a sua volta i lavori.

- Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR, relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No SignificantHarm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

  - i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presento atto. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile;

  - le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 23 giugno 2022 n. 256, recante «Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi», emanato dal Ministero per la Transizione Ecologica, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica).

- L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del Contratto, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC.

- L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 119 del Codice dei Contratti, alle seguenti condizioni:

  - l’Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

  - l’Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 119, comma 16 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con l’impresa appaltatrice, se del caso;

  - contestualmente al deposito del contratto, l’Appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui al Codice dei Contratti;

  - l’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale Piano di sicurezza.

- È fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

- Ai sensi dell’articolo 119, comma 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l’Appaltatore, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il D.L. e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

- L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’articolo 119, comma  11, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.

- L’Appaltatore in ogni caso solleva la Stazione Appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle prestazioni subappaltate. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

- I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Stazione Appaltante revocherà l’autorizzazione.

- L’Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.

- In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

- Ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate e dovrà trasmettere alla D.L.:

  - copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente;

  - di dichiarazione del subcontraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;

  - elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;

  - dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

  - dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall’articolo 3 della L. n. 136/2010.

# Art. 21. Revisione prezzi

1. 	Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 si applica la clausola di revisione dei prezzi.

2.	La clausola di revisione non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto; si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell’opera in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell’importo complessivo e opera nella misura dell’80% della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire.

3.	Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizza  l’indice sintetico elaborato dall’ISTAT relativo al costo di costruzione pubblicato, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale.

4. 	Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la stazione appaltante utilizza:

a) nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

# Art. 22. Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, l’impresa affidataria elegge domicilio legale presso ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. con sede legale in Via Labriola Z.I. snc – 70037 – Ruvo di Puglia (BA).

Tutti i pagamenti a favore dell’affidatario saranno intestati a  ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. mediante bonifico bancario.

# Il contraente ha effettuato la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari assumendosi tutti gli obblighi di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

# Gli estremi del conto corrente dedicato indicato, in via non esclusiva, sono i seguenti:

# BANCO POPOLARE BPM

# Filiale di BARI (Prov.BA) Agenzia n. 01240

# avente le seguenti coordinate:

# IBAN IT80Y0503404000000000014204

La persona delegata ad operare sui conti è il sig. LEONARDO DIAFERIA, nato a CORATO (BA) il 24.01.1956, Codice Fiscale: DFRLRD56A24C983H. Lo stesso, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 si impegna a osservare, senza eccezione e riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari contenuti nella citata legge, pena la nullità del contratto.

In caso di cessazione o decadenza  dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l’affidatario è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

# Art. 23. Cessione del credito

Per la cessione dei crediti si applica Legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Disciplina della cessione dei crediti di impresa). Ai sensi dell’art. 120, comma 12 del D.Lgs. 31 aprile 2023, n. 36 è ammessa la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’impresa.

In applicazione delle disposizioni dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la stazione appaltante, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verifica, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procederà al pagamento e segnalerà la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

# Art. 24. Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell’affidatario di provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

# Art. 25. Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’affidatario ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’affidatario rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto – capitolato speciale d’appalto – elenco prezzi – disegni esecutivi.

# Art. 26. Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

# Art. 27. Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l’art.122 del D.Lgs. 36/2023 e all’art.10 dell’Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

Il contratto potrà essere risolto con l’applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto o dal capitolato speciale d’appalto.

# Art. 28. Recesso dal contratto

Si applicano i disposti dell’art.123 e dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

# Art. 29. Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario o dell’accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli articoli 210 e 212 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, saranno risolte mediante giudizio arbitrale ai sensi dell’art. 213 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 36/2023 o come stabilito da altre disposizioni normative vigenti in materia.

# Art. 30. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o GDPR”, la Stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

- Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del Contratto e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrazione dello stesso;

- tutti i dati acquisiti dalla stazione appaltante potranno essere trattati anche per adempiere agli obblighi di legge in materia di trasparenza, ai fini di studio e statistici nel rispetto delle norme previste dal regolamento UE.

- Base giuridica e natura del conferimento

Il concorrente è tenuto a fornire i dati alla stazione appaltante, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto a fornire i dati richiesti dalla Stazione appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.

- Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: 1) i dati personali comuni (es. anagrafici e di contratto; b) dati relativi a condanne penali o a reati (c.d. giudiziari) di cui all’art. 10 del regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (c.d. dati sensibili), ai sensi dell’art. 9 del regolamento UE.

- Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Stazione appaltante in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

- Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano delle attività per fini di studio e statistici;

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza alla stazione appaltante in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio o per studi di settore o ai fini statistici;

- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- comunicati ad altrettanti concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/1990;

- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2018.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto saranno diffusi tramite il sito internet www.aspag.it.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.aspag.it, sezione “Trasparenza”.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento degli obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

- Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potrebbero essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto dell’art. 89 del regolamento UE.

- Processo decisionale automatizzato

Nell’ambito della fase della gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

- Diritti del concorrente/interessato

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla Stazione appaltante.

All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: a) ottenere in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; b) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: le finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; c) il diritto di chiedere e nel caso ottenere, la rettifica e ove possibile la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi , per motivi legittimi, al loro trattamento; d) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.

Se, in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all’istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l’interessato potrà fa valere i propri diritti innanzi l’autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

- Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale dell’ASP di Agrigento quale Stazione Appaltante, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all’esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della protezione dati.

- Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Stazione Appaltante per le finalità sopra descritte.

# Art. 31. Disposizioni antimafia

L’impresa prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l’impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

# Art. 32. Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023 e nei suoi Allegati e nella L.P. n. 16/2015, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche. Per tutto quanto non espressamente previsto nel D. Lgs. n. 36/2023, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile.

# Art. 33. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

- Lettera d’invito alla gara (o bando di gara);

- Offerta dell’impresa;

- Delibera di aggiudicazione definitiva ed efficace;

- Capitolato speciale d’appalto;

- Elaborati progettuali esecutivi;

- Elenco dei prezzi unitari;

- Computo metrico estimativo;

- Piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;

- Atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale);

- Polizze di garanzie definitive.

I documenti sopra richiamati sono pubblicati sulla piattaforma “aquistinretepa”, all’interno della RDO in oggetto, e/o custoditi agli atti dell’ufficio.

Per conto della Stazione Appaltante A.S.P. Agrigento

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico

Ing. Alessandro Dinolfo

(firmato digitalmente)

La ditta aggiudicataria

n.q.)

(firmato digitalmente)